## Slide 1
2021
2021
Week 1
2
2021
Today
3
4
5
6
6 days
Nov 1 - Nov 8
SECTION 1 : Documentation, Prise en main, UML
6 days
Nov 1 - Nov 8
Documentations sur les formats MP3/ID3,FLAC/VORBIS COMMENT,XSPF
6 days
Nov 1 - Nov 8
Diagramme UML
6 days
Nov 1 - Nov 8
Création du programme permettant l'extraction des métadonnées d’un fichier MP3/FLAC.
16 days
Nov 8 - Nov 29
SECTION 2 : Programmation et avancement technique
6 days
Nov 8 - Nov 15
Exploration et vérification des dossiers et sous-dossiers de ce répertoire.
6 days
Nov 8 - Nov 15
Généralisation à un ensemble de fichiers MP3/FLAC
6 days
Nov 15 - Nov 22
La constitution d’une playlist par défaut contenant l’ensemble des fichiers MP3/FLAC du répertoire exploré.
6 days
Nov 22 - Nov 29
Interface graphique
6 days
Nov 22 - Nov 29
Ajouts des fonctionnalités liées aux lignes de commandes
6 days
Nov 22 - Nov 29
Retours des erreurs
10 days
Nov 29 - Dec 12
SECTION 3: RENDU FINALE
5 days
Nov 29 - Dec 5
Diaporama
5 days
Nov 29 - Dec 5
Rapport
5 days
Dec 5 - Dec 12
Réglages des imprévus
5 days
Dec 5 - Dec 12
Vídeo de démonstration
Deadline
Dec 12
Sections
Taches communes
ABERKANE Mehdi
GHEZIL Achref